项目绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：福利彩票基础建设资本购置

主管部门：内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门

年   月   日

（盖章）

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目基本情况简介	1

（二）绩效目标设定及指标完成情况	1

二、绩效自评工作情况	3

（一）绩效自评目的	3

（二）项目资金投入情况	3

（三）项目资金产出情况	4

（四）项目资金管理情况	4

三、项目绩效情况	4

（一）产出指标完成情况	4

（二）效益指标完成情况	7

（三）满意度指标完成情况	7

（四）自评得分情况	7

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施	8

五、 绩效自评结果拟应用和公开情况	8

（一）绩效自评结果的应用方向	8

（二）绩效自评结果的公开策略	8

六、 其他需要说明的问题	8

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心

福利彩票基础建设资本购置项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心（以下简称“我中心”）福利彩票基础建设资本购置项目（以下简称“本项目”）由综合部、技术部、市场一部共同实施。本项目2024年预算1,333.05万元，其中88.00万元为年初预算，1,245.05万元为上年结转资金，全部纳入部门预算管理，全年支出1,297.24万元，其中本年预算支出52.19万元，上年结转资金支出1,245.05万元，资金执行率为97.31%。本项目主要包含办公设备购置、办公家具购置、档案室书柜货架购置、其他技术改造升级系统设备购置、职工食堂设备购置以及图书购置。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定情况

预期目标：为履行彩票销售职能，保障机构正常、安全运转，发展彩票公益事业提供良好的硬件基础和软件系统。

2.绩效指标完成情况

我中心按计划采购办公设备（包括打印机、电脑、碎纸机、多功能一体机、触控一体机等）、办公桌椅文件柜等家具（会议桌、办公桌、办公椅、茶几、窗帘等），经验收后投入使用；对档案信息化建设项目、终端接入设备购置、电脑票兑奖登记实名制系统、数据中心业务系统支撑平台、视频监控决策分析指挥中心大屏采购、办公无线网络覆盖、数据中心系统网络升级改造等，经验收合格，设备预设功能达标。确保了办公设备的稳定运行，为日常办公正常运行提供了重要保障。有效改善了办公条件，提升了办公效率等。

二、绩效自评工作情况

## （一）绩效自评目的

为深入贯彻落实《内蒙古自治区预算绩效管理条例》《内蒙古自治区全面实施预算绩效管理的实施意见》《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5号）及《内蒙古自治区本级预算绩效管理结果应用办法》等的有关要求，强化内蒙古自治区福利彩票销售管理中心的预算绩效管理主体责任，开展我中心2024年度部门的自评价工作，通过绩效自评，全面掌握福利彩票基础建设资本购置项目资金的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益，为加强福利彩票基础建设资本购置项目资金管理提出建设性意见。

## （二）项目资金投入情况

年初预算数1,333.05万元，其中：财政拨款1,333.05万元，其他资金0.00万元。计划用于办公设备购置、办公家具购置、档案室书柜货架购置、其他技术改造升级系统设备购置、职工食堂设备购置以及图书购置等项目。

## （三）项目资金产出情况

2024年本项目总资金1,333.05万元，共支出1,297.24万元，资金使用率为97.31%，其中：办公设施设备及家具购置费27.05万元；投注机购置费867.31万元；其他技术改造升级系统设备购置费401.69万元；图书购置1.19万元。

## （四）项目资金管理情况

为进一步加强我中心的资金管理工作，健全财务制度，理顺管理，发挥财务的作用，根据《政府会计准则-基本准则》（中华人民共和国财政部令 78 号）《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《关于印发彩票机构执行〈政府会计制度一一行政事业单位会计科目和报表〉的补充规定和衔接规定的通知》（财会〔2018〕26号）结合我中心实际情况制定了《内蒙古自治区福利彩票销售管理中心财务管理制度》，我中心严格执行以上制度，较好地完成了福利彩票基础建设资本购置项目的资金管理，提高了预算资金利用率，使预算资金的投入更具有针对性。资金支出不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.产出数量指标完成情况

（1）办公设备购置数：目标值≧5台，实际完成办公设备购置数量8台。该指标分值3，得分3。

（2）办公桌椅文件柜等家具购置及更换：目标值≧3套，实际购置12套，分值3，得分3。

（3）档案室书柜货架购置批次：目标值≧2批，实际购置2批，分值2，得分2。

（4）其他技术改造升级系统及设备：目标值≧1套，实际改造6套，分值3，得分3。

（5）图书购置批次：目标值≧1批，实际购置1批，分值2，得分2。

（6）职工食堂设备购置数量：目标值≧1批，实际购置1批，分值2，得分2。

2.产出质量指标完成情况

（1）办公家具及设备使用率：目标值大于等于95%，实际完成100%，分值3，得分3。

（2）办公家具及设备购置验收通过率：均通过验收，验收合格率100%，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值2，得分2。

（3）设备预设功能达标率：目标值大于等于95%，实际完成100%，分值3，得分3。

（4）图书验收合格率，均通过验收，验收合格率100%，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值3，得分3。

（5）日常办公正常运转保障率，全年有效保障日常办公正常运转，故正常运转保障率100%，目标值大于等于99%，实际完成100%，分值2，得分2。

（6）彩票销售正常运行保障率，全年未出现彩票销售异常，故正常运行保障率100%，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

3.产出时效指标完成情况

（1）设备及家具资产购置及时率：目标值大于等于98%，实际完成100%，分值5，得分5。

（2）设备及家具等资产购置验收安装及时率：目标值大于等于98%，实际完成100%，分值5，得分5。

4.产出成本指标完成情况

（1）台式电脑单位成本：目标值小于等于0.55万元，实际单位成本0.43万元，分值2，得分2。

（2）彩票销售系统升级改造费用成本：目标值小于等于55万元，实际改造平均成本为80.96万元，分值2，得分1.06。

（3）办公家具单位成本：目标值大于等于0.55万元，实际单位成本0.08万元，分值2，得分0.29。

（4）货架书柜图书等购置成本，目标值小于等于4万元，实际成本3.05万元，分值2，得分2。

（5）成本节约率：目标值小于等于5%，实际完成值3%，分值2，得分2。

（二）效益指标完成情况

1.社会效益指标完成情况

（1）福利彩票销售运营工作能力提升：目标值为持续提升，实际完成值持续提升，分值10，得分10。

2.可持续影响指标完成情况

（1）持续提升彩票销售信息化水平：目标值为有效提升，实际完成值有效提升，分值10，得分10。

（2）设备使用年限：该项目主要采购的设备为电脑、打印机、碎纸机、多功能一体机等，确保了办公设备的稳定运行，为日常办公正常运行提供了重要保障，可使用年限均在5年以上。目标值≧5年，实际完成5年，分值5，得分5。

（三）满意度指标完成情况

使用者满意度，目标值≧95%，实际完成96.29%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97.08分，等级为A。

预算执行率：分值10.00分，得分9.73分，预算资金实际支出1,297.24万元，预算执行率97.31%；

产出指标：分值50.00分，得分47.35分，各项指标基本按计划完成；

效益指标：分值30.00分，得分30.00分，各项效益均达成年度指标；

满意度指标：分值10分，得分10分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果的应用方向

绩效自评结果将作为内部管理的重要依据，用于评估中心各部门的工作绩效，为今后的工作计划和决策提供参考。

（二）绩效自评结果的公开策略

我中心将按照相关要求，将绩效自评结果进行公开。

- 其他需要说明的问题

无。