项目绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：福利彩票销售业务配套服务项目

主管部门：内蒙古自治区福利彩票销售管理中心

年   月   日

（盖章）

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目基本情况简介	1

（二）绩效目标设定及指标完成情况	1

二、绩效自评工作情况	2

（一）绩效自评目的	2

（二）项目资金投入情况	2

（三）项目资金产出情况	3

（四）项目资金管理情况	3

三、项目绩效情况	3

（一）产出指标完成情况	3

（二）效益指标完成情况	5

（三）满意度指标完成情况	6

（四）自评得分情况	6

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施	7

（一）总体绩效目标和绩效指标未完成原因	7

（二）下一步改进措施	7

（三）政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。	7

五、绩效自评结果拟应用和公开情况	7

（一）绩效自评结果应用	7

（二）绩效自评结果公开	8

六、其他需要说明的问题	8

2024年度福利彩票销售业务配套服务项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心（以下简称“我中心”）福利彩票销售业务配套服务项目（以下简称“本项目”）由宣传部、市场二部、技术部、市场一部共同实施。本项目2024年下达该项目资金共计794.12万元，其中：年初预算资金547.00万元，上年结转资金247.84万元，收回上年结转资金0.72万元。截至2024年12月31日，该项目已支出619.53万元，其中，支付购置热敏纸费用470.81万元，物流费58.39万元，物流保险费54万元，公证费36.33万元。资金执行率为78.01%。本项目主要包含与福利彩票销售息息相关的彩票专用热敏纸购置、彩票物流及保险、开奖公证等必要配套服务活动。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定情况

预期目标：完成彩票专用热敏纸采购事项事宜，为内蒙古福彩中心全年的营销活动及开奖等活动进行公证，完成给各盟市即开票和其他相关物品的物流服务以及物流保险，保障彩票销售工作顺利实施，确保彩票销售工作安全稳定运行。

2.绩效指标完成情况

2024年我中心按时完成了各类开奖及营销活动公证服务，实现了开奖的公正性，科学性；及时为各盟市配送所需的热敏纸和各类物品，实现了彩票销售、开奖工作的“零”事故；确保了彩票业务的稳定性、连续性和有效性，保障了彩票销售工作的安全稳定运行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为深入贯彻落实《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的有关要求，强化我中心的预算绩效管理主体责任，开展我中心2024年度部门的自评价工作，通过绩效自评，全面掌握本项目资金的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益，为加强本项目资金管理提出建设性意见。

（二）项目资金投入情况

该项目共计投入福利彩票销售业务配套服项目资金794.12万元。其中：2024年彩票销售业务配套服资金547.00万元，2023年结转彩票销售业务配套服务资金247.12万元，

资金主要用于彩票开奖及营销活动公证服务、向各盟市运送网点即开票及宣传品等物流和保价价保险服务、购买彩票热敏纸采购等服务支出。

（三）项目资金产出情况

2024年福利彩票销售业务配套服务项目总预算资金794.12万元，共支出619.53万元，资金使用率为78.01%。其中：购置热敏纸支出470.81万元，物流费58.39万元，物流保险费54万元，公证费36.33万元。

（四）项目资金管理情况

为进一步加强我中心的资金管理工作，健全财务制度，理顺管理，发挥财务的作用，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《彩票机构财务管理办法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》《彩票发行销售管理办法》等，结合我中心实际情况制定了《内蒙古自治区福利彩票销售管理中心财务管理制度》《内蒙古自治区福利彩票销售管理中心彩票资金账户管理制度》《预决算管理制度》等，我中心严格执行以上制度，资金使用合规。资金支出不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.产出数量指标完成情况

（1）开奖及营销活动公证完成率：目标值等于100%，实际完成100%，该指标分值4，得分4。

（2）物流配送盟市覆盖率：目标值等于100%，实际完成100%。该指标分值3，得分3。

（3）彩票热敏纸采购计划数量：目标值大于等于12000箱，实际完成24800箱，实际完成100%。分值4，得分4。

（4）日开奖现场公证全年服务次数：目标值大于等于350次，实际完成352次，实际完成100%。分值4，得分4。

2.产出质量指标完成情况

（1）热敏纸检验检测合格率：目标值等于100%，实际完成100%。该指标分值3，得分3。

（2）开奖及营销活动开具公证书完成率：目标值等于100%，实际完成100%。该指标分值3，得分3。

（3）物流配送物品完好率：目标值大于等于98%，实际完成100%。该指标分值3，得分3。

（4）即开票配送完好率：目标值等于100%，实际完成100%。该指标分值3，得分3。

（5）公证服务验收合格率：目标值等于100%，实际完成100%。该指标分值3，得分3。

3.产出时效指标完成情况

（1）公证人员按时就位率：目标值等于100%，实际完成100%。该指标分值2，得分2。

（2）彩票热敏纸使用期限：目标值大于等于1年，实际完成1年，该指标分值2，得分2。

（3）彩票专用热敏纸采购及时率：目标值等于100%，实际完成100%。该指标分值2，得分2。

（4）公证书出具时限：目标值小于等于7天，实际完成小于等于4天，该指标分值2，得分2。

（5）物流配送送达时限保障率：目标值大于等于98%，实际完成100%。该指标分值2，得分2。

4.产出成本指标完成情况

（1）彩票投注专用热敏纸单位成本：目标值小于等于340元/箱，实际完成230元/箱。该指标分值3，得分3。

（2）全年各类物品配送物流成本：目标值小于等于95万元，实际完成95.4万元，该指标分值3，得分2.99。

（3）营销活动保全类公证费用标准：目标值小于等于2500元/次，实际完成2500元/次，该指标分值2，得分2。

（4）开奖类公证费用标准：目标值小于等于900元/次，实际完成890元/次，该指标分值2，得分2。

（二）效益指标完成情况

1.社会效益指标完成情况

（1）电脑票业务保障能力提升：目标值有效提升，实际有效提升，分值6，得分6。

（2）福利彩票开奖公正性：目标值等于100%，实际完成100%，分值6，得分6。

（3）物流配送运输事故发生率：目标值小于等于1%，实际0%，分值6，得分6。

2.可持续影响指标完成情况

（1）保障彩民所购彩票票面信息完整性：目标值有效保障，实际完成有效保障，分值6，得分6。

（2）保障盟市福利彩票销售工作的持续性：目标值有效保障，实际完成有效保障，分值6，得分6。

（三）满意度指标完成情况

1、服务对象满意度指标

（1）销售站满意度：目标指标大于等于90%，实际满意度100%，分值4，得分4。

（2）盟市中心满意度：目标指标大于等于90%，实际满意度100%，分值4，得分4。

（3）社会公众满意度：目标指标大于等于90%，实际满意度100%，分值2，得分2。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97.79分，等级为A。

预算执行率：分值10.00分，得分7.8分，预算资金实际支出619.53万元，预算执行率78.01%；

产出指标：分值50.00分，得分49.99分，各项指标基本按计划完成；

效益指标：分值30.00分，得分30.00分，各项效益均达成年度指标；

满意度指标：10分，得分10分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）总体绩效目标和绩效指标未完成原因

2024年我中心按时完成了各类开奖及营销活动公证服务，实现了开奖的公正性，科学性；及时为各盟市配送所需的热敏纸和各类物品，实现了彩票销售、开奖工作的“零”事故；确保了彩票业务的稳定性、连续性和有效性，保障了彩票销售工作的安全稳定运行。

预算执行率较上年得到大幅提高，但仍未达到自治区要求。主要原因：一是中标价低于预算金额；二是部分项目根据合同约定要在服务期结束后即2025年才支付剩余款项。

（二）下一步改进措施

继续加强预算执行过程中的监控和沟通，以期在2025年预算执行率得到得升。

（三）政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

针对预算执行率未达标的问题，我中心计划加强预算执行过程中的监控和沟通，以确保2025年预算执行率有所提升。

绩效自评结果将作为内部管理的重要依据，用于评估中心各部门的工作绩效，为今后的工作计划和决策提供参考。

（二）绩效自评结果公开

外部公开：我中心将按照财政部门相关要求，将部门预算项目绩效自评结果在规定平台进行公开。

六、其他需要说明的问题

无