## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  | 福利彩票销售业务配套服务
主管部门 |  | 内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门 |  |  |  | 实施单位 |  | 内蒙古自治区福利彩票销售管理中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 794.12 | 794.12 |  | 619.53 |  | 10 | 78.01% |  | 7.8015
|  | 其中：财政拨款 | 794.12 | 794.12 |  | 619.53 |  | —— | 78.01% |  | ——
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 该项目所包含的彩票专用热敏纸、营销活动及开奖等活动公证费、即开票和其他相关物品物流均为保障彩票销售工作顺利实施的必要保障项目，确保彩票销售工作安全稳定运行。 |  |  |  |  | 2024年我中心按时完成了各类开奖及营销活动公证服务，实现了开奖的公正性，科学性；及时为各盟市配送所需的热敏纸和各类物品，实现了彩票销售、开奖工作的“零”事故；确保了彩票业务的稳定性、连续性和有效性，保障了彩票销售工作的安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开奖及营销活动公证完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 物流配送盟市覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 彩票热敏纸采购计划数量 | 正向 | 大于等于 | 12000 | 24800 | 箱 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 日开奖现场公证全年服务次数 | 正向 | 大于等于 | 350 | 352 | 次 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 热敏纸检验检测合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 开奖及营销活动开具公证书完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 物流配送物品完好率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 即开票配送完好率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 公证服务验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 公证人员按时就位率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 彩票热敏纸使用期限 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 年 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 彩票专用热敏纸采购及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 公证书出具时限 | 反向 | 小于等于 | 7 | 4 | 天 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 物流配送送达时限保障率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 彩票投注专用热敏纸单位成本 | 反向 | 小于等于 | 340 | 230 | 元/箱 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 全年各类物品配送物流成本 | 反向 | 小于等于 | 95 | 95.4 | 万元 | 3 | 2.99 | 因销量增加，导致即开票增加，物流成本增加
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 营销活动保全类公证费用标准 | 反向 | 小于等于 | 2500 | 2500 | 元/次 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 开奖类公证费用标准 | 反向 | 小于等于 | 900 | 890 | 元/次 | 2 | 2
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 电脑票业务保障能力提升 | 定性 |  | 有效提升 | 有效提升 |  | 6 | 6
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 福利彩票开奖公正性 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 6 | 6
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 物流配送运输事故发生率 | 反向 | 小于等于 | 1 | 0 | % | 6 | 6
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障彩民所购彩票票面信息完整性 | 定性 |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 6 | 6
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障盟市福利彩票销售工作的持续性 | 定性 |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 6 | 6
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 销售站满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 4 | 4
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 盟市中心满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 4 | 4
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 2 | 2
总分 | [8 empty] | 100 | 97.7915
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门
年 月 日