## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  | 福利彩票中央彩票市场调控资金
主管部门 |  | 内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门 |  |  |  | 实施单位 |  | 内蒙古自治区福利彩票销售管理中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 3867 | 3867 |  | 2952.82 |  | 10 | 76.36% |  | 7.6359
|  | 其中：财政拨款 | 3867 | 3867 |  | 2952.82 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 使用中央彩票市场调控资金，进行站点福利彩票投注设备更换、健全完善数据中心供电系统改造和对数据中心进行网络安全综合防控服务，建立主动防御系统，满足行业发展及等级保护的具体要求，提升福利彩票销售能力和业务设施改善，更好的为投注站业主和彩民提供服务，满足彰显福利彩票公益属性和社会责任，规范彩票市场秩序。 |  |  |  |  | 我中心2024年共销售福利彩票43.97亿元，筹集公益金13.48亿元，销量同比增长5.21亿元，增幅13.43%。使用中央彩票市场调控资金，更换电脑投注设备810台，建设全区站点视频监控系统1套，加强数据中心网络安全综合防控和公益广告宣传。有效提升了福利彩票销售能力和业务设施改善，更好的为投注站业主和彩民提供服务，满足彰显福利彩票公益属性和社会责任，规范了彩票市场秩序。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | 正向 | 大于等于 | 30 | 43.97 | 亿元 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 投注终端数量 | 正向 | 大于等于 | 3600 | 4715 | 台 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售场所数量 | 正向 | 大于等于 | 3600 | 4715 | 个 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 彩票品种数量 | 正向 | 等于 | 4 | 4 | 种 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | 反向 | 小于等于 | 0.1 | 0 | % | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 开设彩票游戏前向社会发布公告及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 调整或停止彩票游戏前向社会发布公告及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 投注设备单位成本 | 反向 | 小于等于 | 1.6 | 1.38 | 万元 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 投注设备总成本 | 正向 | 等于 | 200 | 108.5 | 万元 | 5 | 2.71
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票公益金筹集量 | 正向 | 大于等于 | 9 | 13.48 | 亿元 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度 | 定性 |  | 逐步提升 | 有效提升 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票市场秩序稳定性 | 定性 |  | 有效维护市场秩序 | 有效维护市场秩序 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 购彩便利性和舒适性 | 定性 |  | 有效改善 | 有效改善 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 彩票销售工作持续安全运行 | 定性 |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 10 | 10
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 彩民满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95.3459
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门
年 月 日