项目绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：福利彩票中央彩票市场调控资金

主管部门：内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门

年   月   日

（盖章）

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目基本情况简介	1

（二）绩效目标设定及指标完成情况	2

二、绩效自评工作情况	2

（一）绩效自评目的	3

（二）项目资金投入情况	3

（三）项目资金产出情况	3

（四）项目资金管理情况	4

三、项目绩效情况	5

（一）产出指标完成情况	5

（二）效益指标完成情况	6

（三）满意度指标完成情况	8

（四）自评得分情况	8

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施	9

（一）项目立项、实施存在问题	9

（二）资金管理使用存在问题	9

五、绩效自评结果拟应用和公开情况	9

六、其他需要说明的问题	9

2024年度福利彩票中央彩票市场调控资金

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

1.项目背景

彩票市场调控资金，专项用于彩票市场调控方面的省际之间彩票市场均衡发展以及优化彩票品种及游戏结构等的补助支出。作为一项政策性强、涉及面广、社会敏感度高的彩票产业，要得到社会公众广泛的认知、认可、参与，树立良好公益形象，建设福彩文化软实力，离不开强有力的宣传和营销活动。该资金的投入，对促进省际之间彩票产业平衡发展，对规范和加强彩票市场的监督与管理、维护彩票市场安全起到了重要的作用，也为彩票销售创造一个健康、良好的发展环境。

2.项目内容

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心（以下简称“我中心”）2024年度福利彩票中央彩票市场调控资金项目由市场一部、技术部、宣传部共同实施。本项目2024年投入中央彩票市场调控资金3,867.00万元，全部纳入部门预算管理，全年支出2,952.82万元，资金执行率为76.36%。

2024年度福利彩票中央彩票市场调控资金项目主要用于电脑彩票投注机采购、数据中心网络安全综合防控、全区站点视频监控系统、户外和电视广告等支出。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定情况

预期目标：使用中央彩票市场调控资金进行站点福利彩票投注设备更换、公益属性宣传，加强数据中心网络安全综合防控和全区站点视频监控系统建设，提升福利彩票销售能力和业务设施改善。通过福利彩票中央彩票市场调控资金项目的实施，提升福利彩票销售网点能力，改善彩票业务设施，扩大福利彩票公益形象宣传和市场营销等，更好的为投注站业主和彩民服务，彰显福利彩票公益属性和社会责任，规范彩票市场秩序。

2.绩效指标完成情况

我中心2024年共销售福利彩票43.97亿元，筹集公益金13.48亿元，销量同比增长5.21亿元，增幅13.43%。使用中央彩票市场调控资金，更换电脑投注设备810台，建设全区站点视频监控系统1套，加强数据中心网络安全综合防控和公益广告宣传。有效提升了福利彩票销售能力和业务设施改善，更好的为投注站业主和彩民提供服务，满足彰显福利彩票公益属性和社会责任，规范了彩票市场秩序。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为深入贯彻落实《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的有关要求，强化推进内蒙古自治区福利彩票销售管理中心预算绩效管理工作，切实做好项目支出绩效评价工作，不断提高财政资源配置和使用效率，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，对该项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，为加强中央彩票市场调控资金管理提出建设性意见。

（二）项目资金投入情况

该项目共计投入中央彩票市场调控资金3,867.00万元。其中：2024年中央彩票市场调控资金1,683.00万元，包含《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年中央彩票市场调控资金预算的通知》（内财综〔2023〕1502号）提前下达2024年中央彩票市场调控资金2,104.00万元（其中800.00万元转移支付各盟市福彩中心），《内蒙古自治区财政厅关于下达2024年中央彩票市场调控资金预算的通知》（内财综〔2024〕551号）下达2024年中央彩票市场调控资金379.00万元；2023年结转中央彩票市场调控资金2,184.00万元。

资金主要用于电脑彩票投注机采购、数据中心网络安全综合防控、全区站点视频监控系统、户外和电视广告等支出。

（三）项目资金产出情况

截至2024年12月31日，内蒙古自治区福利彩票销售管理中心2024年度福利彩票中央彩票市场调控资金项目投入资金3,867.00万元，实际支出2,952.82万元，预算执行率76.36%。其中：电脑彩票投注机采购项目实际支出1,532.50万元；数据中心网络安全综合防控服务项目实际支出197.00万元；全区站点视频监控系统实际支出1,013.58万元；内蒙古卫视广告投放项目实际支出90.86万元；户外广告项目实际支出118.88万元。

（四）项目资金管理情况

我中心根据《中华人民共和国预算法》《彩票机构会计制度》及《彩票管理条例》等相关文件制定了《财务管理制度》《预决算管理制度》《彩票资金账户管理制度》《内蒙古自治区福利彩票系统对下转移支付资金绩效目标管理制度》等对项目资金进行管理，为项目的顺利实施提供了良好保障。该项目支出范围符合《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》（财预〔2015〕230号）、《财政部关于印发〈彩票市场调控资金管理办法〉的通知》（财综〔2021〕17号）规定，资金使用严格执行内蒙古福彩中心《财务管理制度》，实行专款专用，资金使用合规；支出审批手续合规、内容完整，未发现套取、挤占、虚列支出等现象。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.产出数量指标完成情况

（1）彩票销售额：2024年计划彩票销售额30.00亿元，实际完成彩票销售额43.97亿元，彩票销售任务完成率146.57%。该指标分值4，得分4。

（2）投注终端数量：目标值大于等于3600台，实际完成4715台，实际完成率100%。该指标分值4，得分4。

（3）彩票销售场所数量：目标值大于等于3600个，实际完成4715个，实际完成率100%。分值4，得分4。

（4）彩票品种数量：目标值大于等于4种，实际完成4种。该指标分值3，得分3。

2.产出质量指标完成情况

（1）延时开奖等彩票销售安全事故发生率：目标值小于等于0.1%，实际完成0。该指标分值5，得分5。

（2）项目按期完成率：目标值大于等于90%，实际完成100%。该指标分值5，得分5。

（3）项目验收合格率：目标值大于等于90%，实际完成100%。该指标分值5，得分5。

3.产出时效指标完成情况

（1）开设彩票游戏前向社会发布公告及时率：目标值等于100%，实际完成100%。该指标分值5，得分5。

（2）调整或停止彩票游戏前向社会发布公告及时率：目标值等于100%，实际完成100%。该指标分值5，得分5。

4.产出成本指标完成情况

（1）投注设备单位成本：目标值小于等于1.6万元/台，实际完成1.38万元/台。该指标分值5，得分5。

（2）投注设备总成本：目标值等于200万元，实际完成1532.50万元。该指标分值5，得分5。

（二）效益指标完成情况

1.社会效益指标完成情况

（1）彩票公益金筹集量：2024年计划筹集彩票公益金9.00亿元，实际筹集彩票公益金13.48亿元，彩票公益金筹集任务完成率149.78%。该指标分值5，得分5。

（2）国家彩票公益属性和社会责任宣传力度：目标值逐步提升，实际完成有效提升，分值5，得分5。

（3）彩票市场秩序稳定性：目标值有效维护市场秩序，实际完成有效维护市场秩序，分值5，得分5。

（4）购彩便利性和舒适性：目标值有效改善，实际完成有效改善，分值5，得分5。

2.可持续影响指标完成情况

彩票销售工作持续安全运行：目标值有效保障，实际完成有效保障，分值10，得分10。

（三）满意度指标完成情况

彩民满意度：目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97.64分，等级为A。

预算执行率：分值10.00分，得分7.64分，预算资金实际支出2,952.82万元，预算执行率76.36%；

产出指标：分值50.00分，得分50分，各项指标基本按计划完成；

效益指标：分值30.00分，得分30.00分，各项效益均达成年度指标；

满意度指标：10分，得分10分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果的应用方向

1.预算优化与资金分配

绩效结果直接关联次年预算调整，将绩效自评结果分档（A/B/C/D）与预算系数挂钩（1.2/1.0/0.8/0.5），实现资金精准配置。

2.问题整改与流程优化

针对自评暴露的短板建立问题台账，通过“评估-整改-验收”闭环机制，解决部分项目预算不够精准、资金执行率低等问题。

（二）绩效自评结果的公开策略

1.分级公开与信息安全

内部公开：通过OA系统分层管理，高管可查看部门级数据，员工仅限个人指标。

2.对外公开：统一模板包含“核心指标完成度”“改进承诺”“公众参与渠道”等模块。在民政厅门户网站公示资金使用详情。

3.数据脱敏与透明度

采用匿名化技术处理敏感信息，过滤涉密内容，确保公开数据无法反向识别个人或涉密项目。

六、其他需要说明的问题

无。