项目绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：福利彩票营销宣传渠道建设及推广

主管部门：内蒙古自治区福利彩票销售管理中心

年   月   日

（盖章）

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目基本情况简介	1

（二）绩效目标设定及指标完成情况	1

二、绩效自评工作情况	2

（一）绩效自评目的	2

（二）项目资金投入情况	3

（三）项目资金产出情况	3

（四）项目资金管理情况	4

三、项目绩效情况	4

（一）产出指标完成情况	4

（二）效益指标完成情况	8

（三）满意度指标完成情况	9

（四）自评得分情况	10

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施	10

（一）偏离指标	10

（二）偏离原因	11

（三）下一步改进措施	11

五、绩效自评结果拟应用和公开情况	11

（一）绩效自评结果应用	11

（二）绩效自评结果公开	11

六、其他需要说明的问题	11

2024年福利彩票营销宣传渠道建设及推广

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2024年福利彩票营销宣传渠道建设及推广项目（以下简称“该项目”）由内蒙古自治区福利彩票销售管理中心（以下简称“我中心”）市场一部、市场二部和宣传部负责实施。

该项目主要包括：销售站大奖奖励金、营销宣传海报印刷、全区福利彩票业务学习考核平台运营服务、快乐8、3D等营销资金、营销宣传品购置、全区综合营销宣传服务费、全区营销活动经费、广告类支出（含福彩草原情节目制播）等项目。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：利用报纸、广播、手机APP等各类媒体宣传福利彩票公益性，方便彩民了解福彩动态，增强广大民众对于福利彩票公益性的认识。根据福利彩票市场发展规划结合中福彩中心各类营销活动，策划筹办适合我中心福利彩票市场的营销活动。建立健全全区福利彩票业务学习考核平台服务，充分利用平台进行营销宣传活动，宣传福彩公益形象。

目标完成情况：利用内蒙古日报、内蒙古广播电视台、新媒体广告等各类媒体宣传福利彩票公益性，方便彩民了解福彩动态，增强广大民众对于福利彩票公益性的认识。根据福利彩票市场发展规划结合中福彩中心各类营销活动，配合中福彩中心联动开展了“快乐8”游戏1000万元赠票、3D游戏800万元赠票、双色球680万元赠票等活动。通过综合营销宣传服务平台，以专业的彩票栏目及营销活动策划、制作、实施为支撑，实现对全区福利彩票市场营销、管理运行、公益宣传的有力支撑。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为深入贯彻落实《内蒙古自治区预算绩效管理条例》《内蒙古自治区全面实施预算绩效管理的实施意见》《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5号）及《内蒙古自治区本级预算绩效管理结果应用办法》等的有关要求，强化推进我中心预算绩效管理工作，切实做好项目支出绩效评价工作，不断提高财政资源配置和使用效率，根据《内蒙古自治区财政厅关于开展2024年度自治区本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知》，开展了我中心2024年度福利彩票营销宣传渠道建设及推广项目自评工作。通过绩效自评，全面掌握福利彩票营销宣传渠道建设及推广项目资金的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益，为加强该项目资金管理提出建设性意见。

（二）项目资金投入情况

该项目2024年初预算金额为4,331.00万元；2023年结转资金2,993.68万元；共计投入资金7,324.68万元。

2024年计划资金投入情况为：市场一部营销资金1,780.00万元；市场一部营销宣传品采购80.00万元；市场一部大奖奖励金50.00万元；内蒙福彩业务学习考核平台运营服务费用40.00万元；全区销售站星级评定奖牌采购15万元；市场二部营销海报印制6.00万元；即开票大奖奖励金20.00万元；即开票营销资金500.00万元；宣传部全区营销活动经费600.00万元；宣传部全区综合营销宣传服务费610.00万元；媒体节目制播费330.00万元；新媒体广告费90.00万元；宣传材料印制费50.00万元；营销宣传品采购60.00万元；全区新媒体精英业主培训费50万元；异业拓展促销费40万元；内蒙古日报广告费10.00万元。

2024年底收回结转资金164.22万元。

（三）项目资金产出情况

2024年该项目共支出4,992.88万元。其中：全区“快乐8”800万促销活动支出1009.88万元；3D游戏促销活动819.94万元；全区综合营销宣传平台运营服务595.53万元；福彩北疆情制播费99.25万元；各类媒体广告铺设及发布471.60万元；其他营销活动定制品及奖品费用1034.81万元；全区双色球赠票营销活动592.48万元；各类营销宣传海报印刷费用132.56万元；销售站大奖奖励金支出59.47万元；其他支出177.36万元。项目整体预算执行率为69.73%。

（四）项目资金管理情况

为进一步加强我中心的资金管理工作，健全财务制度，理顺管理，发挥财务的作用，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《彩票机构财务管理办法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》《彩票发行销售管理办法的通知》等，结合我中心实际情况制定了《内蒙古自治区福利彩票销售管理中心财务管理制度》《内蒙古自治区福利彩票销售管理中心彩票资金账户管理制度》等，我中心严格执行以上制度，较好地完成了该项目，资金支出不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.产出数量分析

（1）电脑票全票种游戏营销活动开展次数：目标值大于等于3次，实际完成3次，该指标分值1，得分1。

（2）营销宣传品采购完成率：目标值等于100%，实际完成100%，该指标分值1，得分1。

（3）中出大奖数量：目标值大于等于55个，实际完成85个，该指标分值1，得分1。

（4）业务学习考核平台维保服务：目标值等于1项，实际完成1项，该指标分值1，得分1。

（5）销售站表彰奖励奖牌购置数量：目标值小于等于1200个，实际完成980个，该指标分值1，得分1。

（6）营销海报宣传材料种类：目标值大于等于1种，实际完成1种，该指标分值1，得分1。

（7）即开票促销活动次数：目标值大于等于1次，实际完成0次，该指标分值1，得分0。

（8）促销活动奖品种类：目标值大于等于3种，实际完成3种，该指标分值1，得分1。

（9）服务平台维护数量：目标值大于等于2个，实际完成2个，该指标分值1，得分1。

（10）营销及培训服务次数：目标值大于等于8场，实际完成8场，该指标分值1，得分1。

（11）宣传媒介种类：目标值大于等于5项，实际完成5项，该指标分值1，得分1。

（12）电视栏目播出期数：目标值大于等于50期，实际完成52期，该指标分值1，得分1。

（13）宣传材料种类：目标值大于等于1种，实际完成1种，该指标分值1，得分1。

（14）培训期数：目标值大于等于3期，实际完成3期，该指标分值1，得分1。

（15）合作异业机构：目标值大于等于1个，实际完成1个，该指标分值1，得分1。

2.产出质量分析

（1）全票种游戏营销活动达标率：目标值等于100%，实际完成100%，该指标分值2，得分2。

（2）营销宣传及促销活动奖品验收合格率：目标值等于100%，实际完成100%，该指标分值2，得分2。

（3）站点奖励条件达标率：目标值等于100%，实际完成100%，该指标分值1，得分1。

（4）业务学习考核平台正常运转率：目标值大于等于95%，实际完成100%，该指标分值2，得分2。

（5）宣传媒介验收合格率：目标值等于100%，实际完成100%，该指标分值2，得分2。

（6）电视栏目排名：目标值大于等于3名，实际完成3名，该指标分值1，得分1。

（7）站点奖励专用奖牌验收合格率：目标值等于100%，实际完成100%，该指标分值1，得分1。

（8）营销宣传材料印刷品验收合格率：目标值等于100%，实际完成100%，该指标分值2，得分2。

（9）新媒体精英业主考核通过率：目标值大于等于80%，实际完成100%，该指标分值1，得分1。

（10）平台维护验收合格率：目标值等于100%，实际完成100%，该指标分值1，得分1。

3.产出时效分析

（1）电脑票全票种游戏活动完成时间：目标值等于12个月，实际完成12个月，该指标分值2，得分2。

（2）营销宣传品及奖牌采购及时率：目标值等于100%，实际完成100%，该指标分值1，得分1。

（3）福彩各应用平台故障解决时效：目标值小于等于24小时，实际完成24小时，该指标分值1，得分1。

（4）即开票促销活动时长：目标值小于等于15天，实际完成0天，该指标分值1，得分0。

（5）各类奖品拨付时间：目标值小于等于1个月，实际完成1个月，该指标分值1，得分1。

（6）营销及培训完成及时性：目标值等于100%，实际完成100%，该指标分值1，得分1。

（7）广告营销宣传及时性：目标值及时，实际完成及时，该指标分值1，得分1。

（8）营销宣传材料印刷及时率：目标值等于100%，实际完成100%，该指标分值1，得分1。

（9）新媒体精英业务培训及时性：目标值及时有效，实际完成及时有效，该指标分值1，得分1。

4.产出成本分析

（1）奖牌制作单位成本：目标值小于等于125元，实际完成55元，该指标分值2，得分2。

（2）营销宣传促销活动经费成本：目标值小于等于3570万元，实际完成2239.76元，该指标分值2，得分2。

（3）营销宣传品印刷成本：目标值小于等于140万元，实际完成132.56元，该指标分值2，得分2。

（4）媒体广告宣传节目制播成本：目标值小于等于545万元，实际完成471.6元，该指标分值2，得分2。

（5）销售站表彰奖励等营销活动成本：目标值小于等于75万元，实际完成59.47元，该指标分值2，得分2。

（二）效益指标完成情况

1.经济效益指标

（1）即开票促销期间公益金环比增长率：目标值大于等于5%，实际完成0%，该指标分值5，得分0。

（2）即开票促销期间销量环比增长率：目标值大于等于5%，实际完成0%，该指标分值5，得分0。

2.社会效益指标

（1）宣传福彩公益形象强化品牌提高社会影响力：目标值有效提升，实际完成有效提升，该指标分值3，得分3。

（2）提高站点业主销售积极性：目标值大于等于80%，实际完成98%，该指标分值3，得分3。

（3）因系统故障发生重大事故次数：目标值大于等于0次，实际完成0次，该指标分值2，得分2。

（4）全票种游戏开展投诉率：目标值小于等于5%，实际完成0%，该指标分值2，得分2。

3.可持续影响指标

（1）提高福彩关注人数：目标值大于等于5000人，实际完成144000人，该指标分值5，得分5。

（2）营销活动及培训参与率：目标值大于等于80%，实际完成98%，该指标分值5，得分5。

（三）满意度指标完成情况

1.服务对象满意度指标

（1）彩民满意度：目标值大于等于90%，实际完成100%，该指标分值3，得分3。

（2）投注站业主满意度：目标值大于等于90%，实际完成99.1%，该指标分值3，得分3。

（3）中心工作人员满意度：目标值大于等于90%，实际完成100%，该指标分值2，得分2。

（4）社会公众满意度：目标值大于等于80%，实际完成99.6%，该指标分值2，得分2。

（四）自评得分情况

该项目绩效自评得分84.97分，等级为B。

预算执行率：分值10.00分，得分6.97分，预算资金实际支出4992.88万元，预算执行率69.73%；

产出指标：分值50.00分，得分48.00分，各项指标基本按计划完成；

效益指标：分值30.00分，得分20.00分，即开票促销期间公益金环比增长率、即开票促销期间销量环比增长率因促销活动未开展，故效益未达到预期；

满意度指标：10分，得分10分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离指标

1.即开票促销活动次数；

2.即开票促销活动时长；

3.即开票促销期间公益金环比增长率；

4.即开票促销期间销量环比增长率。

（二）偏离原因

因受上级政策调整影响，不再单独开展即开票促销活动。按照中福彩中心要求，由于即开票供应紧张，要求各省不再单独开展即开票营销活动。

（三）下一步改进措施：根据中福彩中心要求，自治区福彩中心及时调整思路，预计2025年4至5月拟开展即开票和电脑票互促营销活动，目前技术系统正在开发测试阶段。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

受上级政策调整影响，原定单独开展的即开票促销活动被迫终止。针对此情况，自治区福彩中心积极响应中福彩中心的要求，及时调整营销策略。目前，我们已经制定了新的营销计划，计划于2025年4至5月开展即开票和电脑票互促营销活动，以应对即开票供应紧张的问题。为此，技术系统正在积极开发测试中，以确保新营销活动的顺利进行，并有效提升销售业绩。通过这一系列措施，我们旨在将绩效自评的结果转化为实际工作成效，推动福彩业务的持续发展。

（二）绩效自评结果公开

我中心将按照相关要求，将绩效自评结果进行公开。

六、其他需要说明的问题

无