## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  | 福利彩票营销宣传渠道建设及推广
主管部门 |  | 内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门 |  |  |  | 实施单位 |  | 内蒙古自治区福利彩票销售管理中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 7160.46 | 7160.46 |  | 4992.88 |  | 10 | 69.73% |  | 6.9728
|  | 其中：财政拨款 | 7160.46 | 7160.46 |  | 4992.88 |  | —— | 69.73% |  | ——
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0% |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0% |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 利用报纸、广播、手机APP等各类媒体宣传福利彩票公益性，方便彩民了解福彩动态，增强广大民众对于福利彩票公益性的认识。根据福利彩票市场发展规划结合中福彩中心各类营销活动，策划筹办适合我区福利彩票市场的营销活动。建立健全全区福利彩票业务学习考核平台服务，充分利用平台进行营销宣传活动，宣传福彩公益形象。 |  |  |  |  | 利用内蒙古日报、内蒙古广播电视台、新媒体广告等各类媒体宣传福利彩票公益性，方便彩民了解福彩动态，增强广大民众对于福利彩票公益性的认识。根据福利彩票市场发展规划结合中福彩中心各类营销活动，配合中福彩中心联动开展了“快乐8”游戏1000万元赠票、3D游戏800万元赠票、双色球680万元赠票等活动。通过综合营销宣传服务平台，以专业的彩票栏目及营销活动策划、制作、实施为支撑，实现对全区福利彩票市场营销、管理运行、公益宣传的有力支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 电脑票全票种游戏营销活动开展次数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 次 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 营销宣传品采购完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 中出大奖数量 | 正向 | 大于等于 | 55 | 85 | 个 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 业务学习考核平台维保服务 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 项 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 销售站表彰奖励奖牌购置数量 | 反向 | 小于等于 | 1200 | 980 | 个 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 营销海报宣传材料种类 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 种 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 即开票促销活动次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 0 | 次 | 1 | 0 | 受上级政策调整影响，不再单独开展即开票促销活动。按照中福彩中心要求，由于即开票供应紧张，要求各省不再单独开展即开票营销活动。根据中福彩中心要求，自治区福彩中心及时调整思路，预计2025年4至5月拟开展即开票和电脑票互促营销活动，目前技术系统正在开发测试阶段。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 促销活动奖品种类 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 种 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务平台维护数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 个 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 营销及培训服务次数 | 正向 | 大于等于 | 8 | 8 | 场 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传媒介种类 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 项 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 电视栏目播出期数 | 正向 | 大于等于 | 50 | 52 | 期 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传材料种类 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 种 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 期 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 合作异业机构 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 全票种游戏营销活动达标率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 营销宣传及促销活动奖品验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 站点奖励条件达标率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 业务学习考核平台正常运转率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传媒介验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 电视栏目排名 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 名 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 站点奖励专用奖牌验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 营销宣传材料印刷品验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 新媒体精英业主考核通过率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 100 | % | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 平台维护验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 电脑票全票种游戏活动完成时间 | 正向 | 等于 | 12 | 12 | 月 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 营销宣传品及奖牌采购及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 福彩各应用平台故障解决时效 | 反向 | 小于等于 | 24 | 24 | 小时 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 即开票促销活动时长 | 反向 | 小于等于 | 15 | 0 | 天 | 1 | 0 | 受上级政策调整影响，不再单独开展即开票促销活动。按照中福彩中心要求，由于即开票供应紧张，要求各省不再单独开展即开票营销活动。根据中福彩中心要求，自治区福彩中心及时调整思路，预计2025年4至5月拟开展即开票和电脑票互促营销活动，目前技术系统正在开发测试阶段。
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 各类奖品拨付时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 月 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 营销及培训完成及时性 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 广告营销宣传及时性 | 定性 |  | 及时 | 及时 |  | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 营销宣传材料印刷及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 新媒体精英业务培训及时性 | 定性 |  | 及时有效 | 及时有效 |  | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 奖牌制作单位成本 | 反向 | 小于等于 | 125 | 55 | 元 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 营销宣传促销活动经费成本 | 反向 | 小于等于 | 3570 | 2239.76 | 万元 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 营销宣传品印刷成本 | 反向 | 小于等于 | 140 | 132.56 | 万元 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 媒体广告宣传节目制播成本 | 反向 | 小于等于 | 545 | 471.6 | 万元 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 销售站表彰奖励等营销活动成本 | 反向 | 小于等于 | 75 | 59.47 | 万元 | 2 | 2
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 即开票促销期间公益金环比增长率 | 正向 | 大于等于 | 5 | 0 | % | 5 | 0 | 受上级政策调整影响，不再单独开展即开票促销活动。按照中福彩中心要求，由于即开票供应紧张，要求各省不再单独开展即开票营销活动。根据中福彩中心要求，自治区福彩中心及时调整思路，预计2025年4至5月拟开展即开票和电脑票互促营销活动，目前技术系统正在开发测试阶段。
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 即开票促销期间销量环比增长率 | 正向 | 大于等于 | 5 | 0 | % | 5 | 0 | 受上级政策调整影响，不再单独开展即开票促销活动。按照中福彩中心要求，由于即开票供应紧张，要求各省不再单独开展即开票营销活动。根据中福彩中心要求，自治区福彩中心及时调整思路，预计2025年4至5月拟开展即开票和电脑票互促营销活动，目前技术系统正在开发测试阶段。
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传福彩公益形象强化品牌提高社会影响力 | 定性 |  | 有效提升 | 有效提升 |  | 3 | 3
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高站点业主销售积极性 | 正向 | 大于等于 | 80 | 98 | % | 3 | 3
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 因系统故障发生重大事故次数 | 正向 | 大于等于 | 0 | 0 | 次 | 2 | 2
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全票种游戏开展投诉率 | 反向 | 小于等于 | 5 | 0 | % | 2 | 2
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高福彩关注人数 | 正向 | 大于等于 | 5000 | 144000 | 人 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 营销活动及培训参与率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 98 | % | 5 | 5
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 彩民满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 3 | 3
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投注站业主满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 99.1 | % | 3 | 3
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 2 | 2
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | 99.6 | % | 2 | 2
总分 | [8 empty] | 100 | 84.97
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门
年 月 日