## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  | 福利彩票销售业务系统技术服务及运维
主管部门 |  | 内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门 |  |  |  | 实施单位 |  | 内蒙古自治区福利彩票销售管理中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 1402.99 | 1402.99 |  | 1069.29 |  | 10 | 76.22% |  | 7.62
|  | 其中：财政拨款 | 1402.99 | 1402.99 |  | 1069.29 |  | —— | 76.22% |  | ——
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 通过租用专用线路通讯，保障彩票发行销售系统通讯链路稳定，具备安全性、可靠性、持续性。通过对彩票销售系统以及相关配套系统、彩票投注设备、站点网络设备的运维服务，确保全区福利彩票销售系统安全高效运行，以保证彩票销售工作持续健康发展。 |  |  |  |  | 本项目按计划完成各项维保服务，对目前我中心各类系统和设备的安全稳定运行和各类销售终端通讯业务的正常开展起到了保障作用，确保了福利彩票的正常销售。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 档案信息数字化加工完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 70 | % | 2 | 1.4 | 项目分3批次录入，合同到2025年底结束，目前已完成第1批档案信息录入。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 电子档案系统建设维护数量 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 综合管理平台维护服务 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 项 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 即开票销售系统维护数量 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 即开票扫描设备专用卡缴费个数 | 正向 | 大于等于 | 550 | 580 | 个 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 电脑票投注设备备件库设置数量 | 正向 | 大于等于 | 15 | 15 | 个 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 舆情月报出具份数 | 正向 | 等于 | 12 | 12 | 份 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 各类系统设备线路等维保巡检次数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 12 | 次 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 综合业务安全接入系统站点终端维保数量 | 正向 | 大于等于 | 3000 | 3000 | 台 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 数据中心线路租用数量 | 正向 | 大于等于 | 22 | 23 | 条 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 档案管理系统数据迁徙完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 档案数字化加工达标率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 综合管理平台正常运行保障率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 即开票销售系统验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 即开票扫描终端专用卡性能达标 | 正向 | 等于 | 300 | 300 | 兆 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 电脑票投注机备件保障率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 100 | % | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 舆情监测服务达标率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 各类彩票销售系统设备线路等维保验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 数据中心专用线路使用验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 档案数据电子化实施工期 | 反向 | 小于等于 | 70 | 50 | 工作日 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 数字化档案排除错误时间 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 工作日 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 各类系统及线路故障排除时限 | 反向 | 小于等于 | 24 | 24 | 小时 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 投注机远程维修技术服务响应时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 小时 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 舆情信息推送及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 彩票销售相关系统设备线路等故障响应时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 小时 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 视频会议系统故障响应时间 | 反向 | 小于等于 | 0.5 | 0.5 | 小时 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 档案电子化数据迁徙服务成本节约率 | 反向 | 小于等于 | 5 | 4.66 | % | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 彩票销售相关系统维保全年总成本 | 反向 | 小于等于 | 769 | 675.4076 | 万元 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 彩票销售数据宽带线路租用全年总成本 | 反向 | 小于等于 | 72 | 51.7796 | 万元 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 其他彩票销售运行配套系统维保运行成本 | 反向 | 小于等于 | 98 | 49.405 | 万元 | 3 | 3
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 档案管理效率提升 | 定性 |  | 有效提升 | 无 |  | 5 | 0 | 项目暂未全部完成，效果暂未体现。
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 即开票销售终端正常运转率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现全网对内蒙福彩系统的信息监控 | 定性 |  | 较好 | 较好 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 因系统故障发生重大事故次数 | 正向 | 等于 | 0 | 0 | 次 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现电子化档案管理覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 30 | % | 3 | 1 | 计划从1993年开始录入电子档案，后根据业务需求和档案的实际利用率，将档案的电子化加工范围调整为自2021年以后起后成的行政、业务、技术等相关档案。
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备及系统维保服务需求满足率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 3 | 3
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 投注机正常运行持续时长 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 4 | 4
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 福彩中心工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 5 | 5
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 销售站业主满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 96 | % | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 100 | 90.02
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门
年 月 日
Note on D40: Mac:数据中心专用线路租用和SIM卡
Note on D41: Mac: 视频会议、等保测评、电子档案导入